## Milestone Plan
Projektplan: Fuel Application
Target: |  |  |  | F13
No. | Project steps | Who | End date | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | KW24 | KW25 | KW26 | KW27 | KW28 | KW29
|  |  |  | 2017-04-17 | 2017-04-24 | 2017-05-01 | 2017-05-08 | 2017-05-15 | 2017-05-22 | 2017-05-29 | 2017-06-05 | 2017-06-12 | 2017-06-19 | 2017-06-26 | 2017-07-03 | 2017-07-10 | 2017-07-17
1 | Meeting: Kick off | all | 2017-04-18 | bar: 2017-04-17
2 | Planning phase | all | 2017-05-15 | bar: 2017-05-15
| a. Koncept planning | all | 2017-04-17 | bar: 2017-04-17
| b. Finding requirements | all | 2017-04-24 | bar: 2017-04-17 to 2017-04-24
| c. Definitons | all | 2017-04-24 | bar: 2017-04-24
| d. Arrangement | all | 2017-05-01 | bar: 2017-04-24 to 2017-05-01
| e. Status meetings | all | 2017-07-19 | bar: 2017-04-24; 2017-05-08; 2017-05-22; 2017-06-05; 2017-06-19
| d. Risk planning | all | 2017-05-15 | bar: 2017-05-15
| g. Finishing | all | 2017-05-15 | bar: 2017-05-15
3 | GUI | all | 2017-06-19
| a. Analyse the inferface | DM | 2017-05-08 | bar: 2017-05-08
| b. Fist prototype of the GUI | DM | 2017-05-08 | bar: 2017-05-08
| c. Set Properties | FB | 2017-05-15 | bar: 2017-05-08 to 2017-05-15
| d. Implementing Listerners | all | 2017-06-22 | bar: 2017-05-15 to 2017-05-22
| e. Programming | all | 2017-06-06 | bar: 2017-05-22 to 2017-06-05
| f. GUI accomodate and updating | DM | 2017-06-12 | bar: 2017-06-12
| g. Finishing | all | 2017-06-19 | bar: 2017-06-19
4 | Database | all | 2017-06-19
| a. Analyse | all | 2017-05-08 | bar: 2017-05-08
| b. Design | all | 2017-05-08 | bar: 2017-05-08
| c. ER-Model | DM | 2017-05-08 | bar: 2017-05-08
| d. Programming | all | 2017-05-15 | bar: 2017-05-08 to 2017-05-15
| e. Database accommodate and updating | ED | 2017-06-05 | bar: 2017-05-22 to 2017-06-05
| f. Testing | DM | 2017-06-12 | bar: 2017-05-08 to 2017-06-12
| g. Finishing | all | 2017-06-19 | bar: 2017-06-19
6 | Integration and Test phase | all | 2017-06-26
| a. Implementation Database | all | 2017-06-15 | bar: 2017-05-08 to 2017-05-15
| b. Implementation GUI | all | 2017-05-29 | bar: 2017-05-08 to 2017-05-29
| c. Testing | DM | 2017-06-12 | bar: 2017-06-05 to 2017-06-12
| d. Finishing | all | 2017-06-19 | bar: 2017-06-19
7 | Presentations and Exercises | all
| a. Exercise 1: Team and Topic | ED, DM | 2017-04-24 | bar: 2017-04-17 to 2017-04-24
| b. Exercise 2: Projectplan | FB, DM | 2017-05-08 | bar: 2017-04-24 to 2017-05-08
| c. Exercise 3: Func.Spec. Doc. | FB, DM | 2017-05-22 | bar: 2017-05-08 to 2017-05-22
| d. Exercise 4: Mask Draft & Evaluation (1) | DM | 2017-05-29 | bar: 2017-05-22 to 2017-05-29
| e. Exercise 5: Software Design - Database Concept | ED | 2017-06-05 | bar: 2017-05-29 to 2017-06-05
| f. Exercise 6: final resutl | all | 2017-06-29 | bar: 2017-06-05 to 2017-06-19
[6 empty] | erledigt | geplant | kritisch

## Project team
Symbol | Last name | Name | Role | Matrikelnumber
FB | Bostan | Firat | Projekt leader | 1133853
ED | Dogan | Emre | Database Administrator | 1136658
DM | Marino | Dominik | Software Architict | 1139187
all | all members of the group

## Comments (German)
Aufgabe | Zuständigkeit | Entscheidung notwendig | Risiko